## 社会组织执法、审计工作经费
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会组织执法、审计工作经费
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 360 | 360 |  | 234.01
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 234.01
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 社会组织法定代表人离任审计数量 | 2 | 63家 | 84家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 对拟注、撤销社会组织财务清算审计数量 | 5 | 232家 | 45家 |  |  | 2 | 受疫情影响，部分社会组织按要求延迟开会及清算。
|  |  | 社会组织抽查数量 | 3 | 65家 | 155家 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 社会组织制度规范化 | 10 | 对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，确保90%社会组织不发生问题。 | 完成了对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，社会组织未发生问题。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 社会组织执法抽查进度 | 10 | 每年对全区社会组织进行抽查，上半年抽查完成任务不低于60%，清算审计达60%以上 | 对全区155家社会组织进行抽查，完成清算审计工作。 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 社会组织法定代表人离任审计金额 | 2 | 63万元 | 234.01万元 |  |  | 2 | 受疫情影响，部分社会组织按要求推迟开会及清算。
|  |  | 对拟注、撤销社会组织财务清算审计金额 | 5 | 232万元 |  |  |  | 2
|  |  | 社会组织抽查执法经费 | 3 | 65万元 |  |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 有力防止社会组织失管失监，确保不发生问题。 | 20 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 确保社会组织规范运行 | 10 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  |  | 10
|  |  | 提升社会组织信用诚信、行业自律。 | 10 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 20 | 达到90%以上 |  | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 党委政府慰问经费
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 党委政府慰问经费
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 自治区民政厅
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 220 | 220 |  | 219.6
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 220 | 220 |  | 219.6
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 社区居委会、村委会慰问数量 | 2 | 44个 | 44个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 慰问地级市儿童福利院数量 | 2 | 4个 | 4个 |  |  | 2
|  |  | 慰问地级市救助站 | 2 | 5个 | 0 |  |  | 1 | 根据自治区党委《关于2021年春节慰问的安排建议》，将慰问对象改为城乡困难群众1848人。
|  |  | 慰问全区百岁老人 | 2 | 89个 | 0 |  |  | 1
|  |  | 民政厅直属事业单位 | 2 | 1项 | 4家 |  |  | 2
|  |  | 慰问农村敬老院数量 | 2 | 1项 | 22家 |  |  | 2
|  |  | 城市、农村低保户，困境儿童（孤儿），重度残疾人慰问数量 | 2 | 95个 | 88人 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 困难群众覆盖面 | 6 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6
|  | 时效指标 | 2020年春节 | 6 | 按时拨付 | 春节前拨付各地并完成慰问 |  |  | 6
|  | 成本指标 | 社区居委会、村委会慰问金额 | 2 | 44万元 | 44万元 |  |  | 2
|  |  | 城市、农村低保户，困境儿童（孤儿），重度残疾人慰问金额 | 2 | 19万元 | 17.6万元 |  |  | 1.5
|  |  | 慰问农村敬老院 | 2 | 110.1万元 | 105万元 |  |  | 1.5
|  |  | 市级儿童福利院慰问金额 | 2 | 8万元 | 8万元 |  |  | 2
|  |  | 市级救助站慰问金额 | 2 | 10万元 | 0 |  |  | 1 | 根据自治区党委《关于2021年春节慰问的安排建议》，将慰问对象改为城乡困难群众1848人。
|  |  | 慰问全区百岁老人 | 2 | 8.9万元 | 0 |  |  | 1
|  |  | 慰问民政厅直属事业单位金额 | 2 | 20万元 | 40万元 |  |  | 2
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益指标 | 关怀困难群众 | 20 | 困难人群对社会满意度增长 | 困难人群对社会满意度增长 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 困难群众更贴切的感受到政府关怀。 | 20 | 大幅提高 | 大幅提高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 20 | 85%以上 | 困难群众满意率达88.39% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 社会组织评估评价
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会组织评估评价项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 |  | 100
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 100
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 被表彰3A社会组织 | 4 | 30家 | 27家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3.6
|  |  | 被表彰4A社会组织 | 3 | 15家 | 9家 |  |  | 1.8
|  |  | 被表彰5A社会组织 | 3 | 10家 | 3家 |  |  | 0.9
|  | 质量指标 | 被表彰社会组织评选标准 | 5 | 按照基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价四个方面量化打分 | 按照标准完成评价工作 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 社会组织评选结果及奖励标准 | 5 | 对评估等级为5A、4A、3A的社会组织分别发放3万元、2万元、1万元奖金；对履行社会责任优秀等次的社会组织予以奖励。 | 已按照评估结果完成奖励资金发放 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 每年5-10月对达到一定等级的优秀社会组织进行评估认定 | 10 | 按时完成 | 2020年12月底前已完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 5A级社会组织奖励费用 | 3 | 50万元 | 15万元 |  |  | 0.9
|  |  | 4A级社会组织奖励费用 | 3 | 60万元 | 36万元 |  |  | 1.8
|  |  | 3A级社会组织奖励费用 | 4 | 90万元 | 81万元 |  |  | 3.6
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 提高社会组织能力建设，促进社会组织健康有序发展。 | 20 | 成效显著 | 达到提高社会组织能力建设目的 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 社会组织积极参与，宣传其公益慈善活动，激发激发全区社会组织参与建设的积极性和主动性。 | 20 | 提升80% | 积极性提升80%以上 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会组织满意度 | 20 | 90%以上 | 90%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 92.6
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 困难群众救助工作经费
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 困难群众救助工作经费
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 自治区民政厅
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 500 | 500 |  | 500
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 开展全区绩效考评次数 | 5 | 1次 | 1次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 核对系统部省联网对接建设数量 | 5 | 1项 | 1项 |  |  | 5
|  |  | 建设宁夏低收入家庭信息系统数量 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 全区民政工作者对救助政策把握的准确性 | 5 | 逐步提升 | 政策知晓率较去年有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  | 时效指标 | 根据工作实际情况，分阶段开展 | 5 | 分阶段开展 | 分阶段全部落实 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 绩效考评奖补金额 | 5 | 370万元 | 430万元 |  |  | 5
|  |  | 核对系统部省联网对接建设金额 | 5 | 48万元 | 0万元 |  |  | 5 | 核对系统部省联网已对接完毕，自2021年起，每年拨付10万元，用于系统对接运维。
|  |  | 宁夏低收入家庭信息系统建设金额 | 5 | 82万元 | 0万元 |  |  | 3 | 宁夏低收入家庭信息系统由万达信息股份有限公司建设完毕，暂未收取费用
| 效益指标 （40分） | 社会效益 指标 | 困难群众得到精准救助保障能力 | 20 | 逐步提升 | 较去年略有提升 |  |  | 18
|  | 可持续 影响指标 | 基层工作服务能力 | 20 | 逐步提升 | 较去年进一步提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 全区民政救助工作者满意度 | 20 | 基本满意 | 基本满意 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 18
总 分 | [9 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 地名标志设置与地名普查成果转化
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 自治区地名标志设置与地名普查成果转化项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 |  | 178.4
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 178.4
|  |  | 其他资金 |  | 0
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 《宁夏地名文化》出版数量 | 5 | 2000册 | 2000册 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 《宁夏地名摄影》出版数量 | 5 | :2000册 | 2000册 |  |  | 5
|  |  | 地名数据 入库、运营维护次数 | 5 | 98次 | 98次 |  |  | 5
|  |  | 地名数据加密与访问安全建设数量 | 5 | 1套 | 1套 |  |  | 5
|  |  | 地名标志监制采样数量 | 4 | 20份 | 20份 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 全区地名标志设置合格率 | 3 | 60% | 60% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  | 时效指标 | 完成全区地名标志设置时间 | 4 | 2020年底 | 2020年底 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 《宁夏地名文化》出版项目 | 5 | 30万元 | 29.6万元 |  |  | 5
|  |  | 《宁夏地名摄影》出版项目 | 5 | 40万元 | 39.8万元 |  |  | 5
|  |  | 地名数据 入库、运营维护成本 | 4 | 70万元 | 49.8万元 |  |  | 3
|  |  | 地名数据加密与访问安全建设成本 | 5 | 30万元 | 29.7万元 |  |  | 5
|  |  | 地名标志监制采样成本 | 5 | 30万元 | 29.5万元 |  |  | 5
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 地名普查成果受益于广大群众 | 15 | 认知度大幅提升 | 90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15
|  | 可持续 影响指标 | 对地名文化保护影响 | 10 | 提高地名文化建设 | 80% |  |  | 8
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 地名普查成果受益于广大群众 | 20 | 95%以上 | 95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 民政厅电子政务运维费
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 民政厅电子政务运维项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 厅信息中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 |  | 136.51
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 136.51
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 现运行电子政务软件数量 | 2 | 每人1套 | 每人1套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 现有等保二级、三级系统数量 | 2 | 各1套 | 各1套 |  |  | 2
|  |  | 网络安全 远程监控监管服务和网络安全人员驻场服务人数 | 2 | 3人 | 3人 |  |  | 2
|  |  | 台式计算机购置 | 0.5 | 15台 | 0 |  |  | 0 | 按照自治区党委、政府统一安排部署，将更换办公设备
|  |  | 复印机购置 | 0.5 | 2台 | 2台 |  |  | 0.5
|  |  | 扫描仪购置 | 0.5 | 2台 | 0 |  |  | 0 | 与后续采购的台式计算机适配
|  |  | 多功能一体机购置 | 0.5 | 9台 | 0 |  |  | 0
|  |  | A4打印机购置 | 0.5 | 25台 | 0 |  |  | 0
|  |  | 笔记本购置 | 0.5 | 21台 | 0 |  |  | 0 | 按照自治区党委、政府统一安排部署，将更换办公设备
|  |  | 台式机专用机购置 | 0.5 | 7台 | 3台 |  |  | 0.21
|  |  | 便携式计算机购置 | 0.5 | 1台 | 2台 |  |  | 0.5
|  |  | 打印机购置 | 0.5 | 2台 | 2台 |  |  | 0.5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 4 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 系统正常运行率 | 4 | 达到95%以上 | 达到95%以上 |  |  | 4
|  |  | 系统功能对接率 | 1 | 实现核对系统11条100%对接 | 8条 |  |  | 0.73
|  | 时效指标 | 等级保护测评完成时间 | 1 | 2020年八月底 | 2020年八月底 |  |  | 1
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 4 | 低于24小时 | 低于24小时 |  |  | 4
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 4 | 低于24小时 | 低于24小时 |  |  | 4
|  |  | 安全漏洞响应时间 | 4 | 低于4小时 | 低于4小时 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 电子政务软件运维费 | 1 | 70万元 | 60.35万元 |  |  | 0.86
|  |  | 民政厅网络安全和信息化设施运行保障服务费用 | 1 | 63万元 | 54.4万元 |  |  | 0.86
|  |  | 信息安全等级保护测评费用 | 1 | 23万元 | 16.5万元 |  |  | 0.72
|  |  | 台式计算机购置 | 0.5 | 75000元 |  |  |  | 0 | 按照自治区党委、政府统一安排部署，将更换办公设备
|  |  | 复印机购置 | 0.5 | 70000元 | 48780 |  |  | 0.35
|  |  | 扫描仪购置 | 0.5 | 7000元 |  |  |  | 0 | 与后续采购的台式计算机适配
|  |  | 多功能一体机购置 | 0.5 | 22500元 |  |  |  | 0
|  |  | A4打印机购置 | 0.5 | 30000元 |  |  |  | 0
|  |  | 笔记本购置 | 0.5 | 147000元 |  |  |  | 0 | 按照自治区党委、政府统一安排部署，将更换办公设备
|  |  | 台式机专用机购置 | 0.5 | 66500元 | 25500 |  |  | 0.19
|  |  | 便携式计算机购置 | 0.5 | 13000元 | 12000 |  |  | 0.46
|  |  | 打印机购置 | 0.5 | 9000元 | 4260 |  |  | 0.24
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 民政厅各业务系统办公效率 | 13 | 不断提高 | 不断提高 |  |  | 13
|  |  | 数据的共享和整合利用 | 13 | 不断加强 | 不断加强 |  |  | 13
|  | 可持续 影响指标 | 民政工作人员接受信息效率 | 14 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |  |  | 14
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 工作人员满意度 | 20 | 达到98%以上 | 达到98%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 93.12
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 民政厅机关视频会议室装修、视频显示系统建设
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 民政厅机关视频会议室装修、视频显示系统建设
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 79 | 79 |  | 67.29
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 79 | 79 |  | 67.29
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 基础装修改造面积 | 5 | 367平米 | 367平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 电子设备购置数量 | 5 | 1批 | 1批 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 使用寿命 | 6 | 达到8万小时 | 达到要求 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6
|  |  | 达到支持高弹性无缝升级，可二次开发接口条件 | 6 | 90%以上 | 达到 |  |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | 签完合同后一个月完成 | 签完合同后二个月完成 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 基础装修改造金额 | 6 | 35万元 | 34.29万元 |  |  | 5.8
|  |  | 电子设备采购及构建金额 | 6 | 44万元 | 33万元 |  |  | 4.5
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 民政政策传达的便捷性、及时性 | 15 | 大幅提高 | 大幅提高 |  |  | 15
|  | 可持续 影响指标 | 信息传输效率 | 15 | 提高90% | 提高90% |  |  | 15
|  |  | 民政工作人员接受信息效率 | 10 | 提高90% | 提高90% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 工作人员满意度 | 20 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 95.3
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 民政专项业务费
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 民政专项业务费
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 厅信息中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 488 | 488 |  | 453.72
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 488 | 488 |  | 453.72
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 《宁夏回族自治区殡葬管理办法》修改课题调研 | 1 | 1次 | 1次 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 1
|  |  | 社会事务工作宣传 | 1 | 1次 | 1次 |  |  | 1
|  |  | 儿童福利和社会事务工作培训人次 | 1 | 1260人次 | 1260人次 |  |  | 1
|  |  | 民政内控、统计系统维护与数据审核 | 1 | 每月1次 | 每月1次 |  |  | 1
|  |  | 民政专项资金及项目监管需工作时间 | 1 | 40个工作日 | 40个工作日 |  |  | 1
|  |  | 基层政权建设与社区治理工作督查次数 | 1 | 3次 | 3次 |  |  | 1
|  |  | 开展监督执纪问责和监督调查处置次数 | 1 | 20次 | 20次 |  |  | 1
|  |  | 民政规划建设工作 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  |  | 民政厅党务工作开展 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  |  | 民政标准化建设试点和示范项目建设 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  |  | 行政区划界线联检及界桩维护 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  |  | 困难群众救助管理课题研究 | 1 | 1项 | 1项 |  |  | 1
|  | 质量指标 | 民政工作好评度 | 8 | 达到90%以上 | 达到90%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 8
|  | 时效指标 | 资金执行时间 | 8 | 2020年底 | 2020年底前执行453.72万元 |  |  | 7
|  | 成本指标 | 《宁夏回族自治区殡葬管理办法》修改课题调研项目 | 1 | 20万元 | 453.72万元 |  |  | 11
|  |  | 社会事务工作宣传工作经费 | 1 | 75万元
|  |  | 儿童福利和社会事务工作培训经费 | 1 | 56.7万元
|  |  | 民政内控、统计系统维护与数据审核 | 1 | 36万元
|  |  | 民政专项资金及项目监管 | 1 | 70万元
|  |  | 民政规划建设工作经费 | 1 | 10万元
|  |  | 基层政权建设与社区治理工作经费 | 1 | 31.4万元
|  |  | 驻民政厅纪检监察组执纪监督经费 | 1 | 8.7万元
|  |  | 民政厅党务工作开展经费 | 1 | 50万元
|  |  | 民政标准化建设试点和示范项目建设 | 1 | 53万元
|  |  | 行政区划界线联检及界桩维护费用 | 1 | 63.4万元
|  |  | 困难群众救助管理 | 1 | 13.8万元
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 保障社会民生工作落实 | 20 | 民政工作满意度大幅提升 | 民政工作满意度大幅提升 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 完成民政工作需要，促进社会和谐 | 20 | 社会认知度大幅提升 | 社会认知度大幅提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 20 | 90%以上 | 90%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 民政重大项目监督和支出绩效评价
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 民政重大项目监督和支出绩效评价
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 104.02 | 104.02
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 104.02 | 104.02
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 对中央专项彩票公益金项目监督审计、检查 | 3 | 225人天 | 225人天 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 3
|  |  | 自治区彩票公益绩效评价及检查等 | 3 | 150人天 | 150人天 |  |  | 3
|  |  | 民政厅部门彩票公益金预算整体支出情况开展绩效评价 | 3 | 216人天 | 216人天 |  |  | 3
|  | 质量指标 | 绩效评价、审计报告按要求完成率 | 12 | 95%以上 | 96% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 12
|  | 时效指标 | 完成时限 | 10 | 2020年底 | 2020年底 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 对中央专项彩票公益金项目监督审计、检查 | 3 | 39.6 万元 | 0 |  |  | 0 | 受疫情影响，按照以收定支原则，资金下达时工作已开展资金未在年度执行
|  |  | 自治区彩票公益绩效评价及检查等 | 3 | 26.4 万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 民政厅部门彩票公益金预算整体支出情况开展绩效评价 | 3 | 38.02 万元 | 0 |  |  | 0
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 进一步规范社会福利项目资金管理，提高财政资金使用效益。 | 20 | 资金使用、管理达到规范、高效的要求， | 大幅提高 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 民政资金使用规范、合理、高效 | 20 | 达到95% | 达到95% |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 20 | 达到90%以上 | 93% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 社会服务人才素质提升工程
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会服务人才素质提升工程（含社会工作服务）
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 204 | 204
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 204 | 204
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 民政专业社会工作服务项目和优秀志愿服务项目培训 | 2 | 640人次天 | 640人次天 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 慈善和志愿服务培训 | 2 | 900人次天 | 900人次天 |  |  | 2
|  |  | 全区儿童工作业务骨干、残疾人福利工作培训 | 2 | 780人次天 | 780人次天 |  |  | 2
|  |  | 养老护理员培训人次 | 2 | 2000人次天 | 2000人次天 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 培训完成率 | 6 | 90%以上 | 90%以上 |  |  | 6
|  |  | 培训对象工作能力提高率 | 6 | 提升80%以上 | 提升80%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6
|  | 时效指标 | 培训完成时限 | 12 | 2020年12月 | 2020年12月 |  |  | 12
|  | 成本指标 | 民政专业社会工作服务项目和优秀志愿服务项目培训 | 2 | 38.4万元 | 0 |  |  | 0 | 受疫情影响，按照以收定支原则，资金下达时工作已开展资金未在年度执行
|  |  | 慈善和志愿服务培训 | 2 | 40.5万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 全区儿童工作业务骨干、残疾人福利工作培训 | 2 | 35.1万元 | 0 |  |  | 0
|  |  | 养老护理员培训金额 | 2 | 90万元 | 0 |  |  | 0
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 提升80%以上 | 提升80%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2： |  | 大幅提升 | 大幅提升
|  |  | …… |  | 95%以上 | 95%以上
|  | 社会效益 指标 | 专业人才职业素质和专业水平明显提高 | 20 | 提升80%以上 | 提升80%以上 |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 政府购买专业社会工作服务项目社会效益明显，为服务对象提供专业服务。 | 20 | 大幅提升 | 大幅提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 培训对象满意度 | 20 | 95%以上 | 95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 政府购买公益服务
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政府购买公益服务
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政厅本级
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 350 | 350
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 350 | 350
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 慈善之光救助患者数量 | 2 | 40名 | 40名 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 生命之光救助患者数量 | 2 | 300名 | 300名 |  |  | 2
|  |  | 开展公益宣传项目数量 | 2 | 1次 | 1次 |  |  | 2
|  |  | 志愿服务项目大赛及微公益创投 | 2 | 1次 | 1次 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 社会组织开展工作满足群众需求率 | 12 | 95%以上 | 95%以上 |  |  | 12
|  |  | 重特大疾病救治覆盖面 | 10 | 逐步扩大 | 逐步扩大 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2 | 按时拨付 | 年底拨付 |  |  | 0 | 受疫情影响，按照以收定支原则，资金下达时工作已开展资金未在年度执行
|  | 成本指标 | 志愿服务项目大赛及微公益创投项目 | 2 | 40万元 | 40万元 |  |  | 0
|  |  | 公益宣传金额 | 2 | 10万元 | 10万元 |  |  | 0
|  |  | “慈善之光”重特大疾病救助 | 2 | 150万元 | 150万元 |  |  | 0
|  |  | 生命之光血液透析 | 2 | 150万元 | 150万元 |  |  | 0
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 明显提升 | 明显提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2： |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | …… |  | 成效显著 | 成效显著
|  | 社会效益 指标 | 社会组织在法治社会建设中发挥的作用 | 10 | 明显提升 | 明显提升 |  |  | 10
|  |  | 救治困难患者、减少患者家庭经济压力 | 10 | 效果明显 | 效果明显 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 调动社会组织开展社会公益活动，促进社会和谐进步 | 20 | 成效显著 | 成效显著 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | 20 | 95%以上 | 95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏假肢厂过渡期保障项目
自治区本级部门项目支出绩效自评表
2020年度
项目名称 |  |  | 宁夏假肢厂过渡期保障项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏社会福利院
[6 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
项目资金（万元） |  |  | 年度资金总额： | 72.56 |  | 72.56 | 72.56 | 72.37
|  |  | 其中：财政拨款 | 72.56 |  | 72.56 | 72.56 | 72.37
|  |  | 其他资金 |  |  | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度 指标值 （A） | 全年 实际值 （B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因 和改进措施
| 产出 指标 （40分） | 数量指标 | 人员经费支出 | 5 | 1项 | 1项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按（B/A）或（A/B×该指标分值）记分 |  | 5
|  |  | 公用经费支出 | 5 | 1项 | 1项 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 确保假肢厂离退休人员过渡期社会保障 | 10 | 按照要求保障 | 按要求保障 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值的，记满分；未达到指标值，按（B/A）或（A/B×该指标分值）记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 经费支出时限 | 10 | 按社保缴费期限进行拨付 | 按月完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 人员经费支出 | 5 | 71.44万元 | 71.25万元 |  |  | 4.98 | 年末结转0.19万元，账户资金不够缴纳一个月的保险费
|  |  | 公用经费支出 | 5 | 1.12万元 | 1.12万元 |  |  | 5
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 离退休人员社会保障 | 20 | 正常 | 正常 |  |  | 20
|  | 可持续发展指标 | 确保假肢厂离退休人员社保缴费正常 | 20 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定 |  |  | 20
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对奖满意度 | 20 | 90%以上 | 95% | 同效益指标得分计算方式 |  | 19
总分 | [8 empty] | 98.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理项目
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区社会福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 2338.21 | 4000 |  | 1000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 2338.21 | 4000 |  | 1000
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 项目主体建成规模、污水建成规模 | 15 | 22166㎡主体土建工程、500㎡污水处理设施 | 已完成主体建设和污水处理设施施工 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 15
|  | 数量指标 | 医疗设备采购数量 | 3 | 1台 | 未采购 |  |  | 0 | 因受新冠疫情影响，导致工程不能如期完工，已上报主管部门，计划于2021年9月底交付使用
|  | 质量指标 | 项目分项验收合格标准 | 3 | 综合康复楼取得工程竣工验收合格书 | 未达到验收条件 |  |  | 0
|  | 质量指标 | 项目分项验收合格标准 | 3 | 污水处理设施取得竣工验收合格书并经环保局验收 | 未达到验收条件 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0
|  | 时效指标 | 基建项目按期完工内容 | 5 | 2020年完成主体建设及污水处理设施建设 | 已完成主体建设和污水处理设施施工 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 基建项目按期完工内容 | 5 | 2020年10月底完成工程安装及装修 | 安装工程已完成，装修工程未完成 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 土建工程 | 5 | 1338.21万 | 已完成支付 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 医疗设备 | 1 | 1000万 | 未采购 |  |  | 0 | 待项目土建竣工后进行采购
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益指标 | 承担全区精神病患者救治工作 | 10 | 建成后新增床位200张 | 建成后新增床位200张 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 项目建成后，增加收养对象床位，缓解当前床位不足 | 10 | 建成后新增床位300张 | 建成后新增床位300张 |  |  | 10
|  | 社会效益指标 | 黄河东路双渠口社区增大规模，受益人群增加 | 10 | 提高项目所在区域公共卫生服务能力 | 提高项目所在区域公共卫生服务能力 |  |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 增加精神卫生及福利床位，解决患者入院难问题 | 10 | 提升全区民政精神卫生服务水平 | 提升全区民政精神卫生服务水平 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会满意度 | 20 | 96% | 85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 17.8
总 分 | [9 empty] | 82.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏社会福利院收养人员特殊经费
附件1
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 收养人员特殊经费
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区社会福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 319.2 | 319.2 |  | 319.2
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 319.2 | 319.2 |  | 319.2
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 收养人员人数 | 10 | 266人 | 266人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 收养人员生活保障水平 | 10 | 保障供养人员生活无忧，提供舒适生活环境 | 为财政供养人员提供舒适生活环境和就医水平 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 每月按需要支付各种费用 | 10 | 项目执行进度 | 12月份全部执行完毕 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 财政提供供养人员生活费 | 10 | 319.2万元 | 319.2万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 无 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 产生的社会效益 | 20 | 取得良好的社会效益 | 已取得良好的社会效益 |  |  | 20
|  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 无
|  | 可持续 影响指标 | 指标1： | 20 | 社会可持续影响度高 | 社会可持续影响度高 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 20 | 97% | 95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.58
总 分： | [9 empty] | 99.58
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 收养人员水费、电费、暖气费(宁夏社会福利院）
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 收养人员水费、电费、暖气费(宁夏社会福利院）
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区社会福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 162 | 162 |  | 162
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 162 | 162 |  | 162
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 保障对象收养人数 | 4 | 266人 | 266人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 保障供暖面积 | 3 | 38800平方米 | 38800平方米 |  |  | 3
|  |  | 保障优抚对象人数 | 4 | 68人 | 68人 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 质量达到预期效果 | 10 | 保障收养对象生活无忧 | 达到预期目标 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 按月支付水费、电费、按供暖季支付暖气费 | 10 | 第三季度前支付该项目经费达85%以上 | 前三季度共支付经费101.5，支付率63% |  |  | 6.3 | 前三季度没有支付暖气费
|  | 成本指标 | 水费 | 1 | 10万元 | 10万元 |  |  | 1
|  |  | 暖气费 | 5 | 97万元 | 97万元 |  |  | 5
|  |  | 电费 | 3 | 55万元 | 55万元 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 取得的社会效益 | 20 | 宁夏社会福利院是一个民政兜底单位，取得良好的社会效益 | 已完成兜底保障，达到社会效益 |  |  | 20
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 可持续影响度 | 20 | 财政资金的保障，有力支持了单位的发展，医技均取得很好的发展，可持续影响效果好 | 可持续影响效果好 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 20 | 满意度达95% | 85% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 17.8
总 分 | [9 empty] | 94.1
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏儿童福利院大龄孤残儿童一次性安家补助
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 大龄孤残儿童一次性安家补助
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区儿童福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 30 | 30 |  | 30
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 补助人数 | 10 | 3人 | 3人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 幸福指数 | 5 | 提高 | 提高 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 使他们融入社会 | 5 | 顺利 | 顺利 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 支付时限 | 12 | 6月底 | 2021-08-25 |  |  | 8
|  | 成本指标 | 补助总额 | 8 | 30万元 | 30万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 减轻孤残儿童就业及成家的压力 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 使大龄孤残儿童能尽快融入社会 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 减轻孤残儿童就业及成家的压力 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 改善大龄孤残儿童居住环境 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受助孤儿满意度 | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏儿童福利院孤残儿童事业发展金
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 孤残儿童事业发展金项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区儿童福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 80 | 80 |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 在校学生数量 | 4 | 17人 | 17人 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 向社会聘请护理员护理患儿 | 4 | 40人次 | 40人次 |  |  | 4
|  |  | 院内需要医疗救治的孤残儿童 | 4 | 238人 | 238人 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 儿童得到优质生活及照料 | 4 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 满足有上学能力孤儿受教育率 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 时效指标 | 孤残及困境儿童每天得到全方位照顾 | 2 | 365天 | 365天 |  |  | 2
|  | 成本指标 | 在校学生学杂费及其他费用 | 3 | 10万元 | 10万元 |  |  | 3
|  |  | 向社会聘请护理员护理患儿 | 3 | 10万元 | 10万元 |  |  | 3
|  |  | 机构内儿童外出就医所需资金 | 3 | 10万元 | 10万元 |  |  | 3
|  |  | 康复中心制作矫形器 | 3 | 10万元 | 10万元 |  |  | 3
|  |  | 寄养站运行费 | 3 | 20万元 | 20万元 |  |  | 3
|  |  | 指导中心运行费 | 3 | 20万元 | 20万元 |  |  | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 对机构内孤残儿童服务率 | 20 | 100% | 100% |  |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 对孤残儿童事业发展的影响 | 20 | 100% | 100% |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意率 | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 孤残儿童类家庭养育中心及大龄孤儿实训基地改造项目
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 孤残儿童类家庭养育中心及大龄孤儿实训基地改造项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区儿童福利院
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 1094.67 | 1094.67 |  | 405.21
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 1094.67 | 1094.67 |  | 405.21
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 采购类家庭生活设施 | 2 | 一批 | 一批 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 采购儿童康教设施 | 2 | 一批 | 一批 |  |  | 2
|  |  | 采购大龄孤儿就业实训基地设施 | 2 | 一批 | 一批 |  |  | 2
|  |  | 采购办公设施设备 | 2 | 一批 | 一批 |  |  | 2
|  |  | 室内外装修工程 | 2 | 一项 | 未完成 |  |  | 1 | 因类家庭养育中心未竣工
|  |  | 附属用房建设工程 | 2 | 一项 | 未完成 |  |  | 1
|  |  | 院落硬化工程 | 2 | 一项 | 未完成 |  |  | 1
|  |  | 消防设施设备及给排水安装工程 | 2 | 一项 | 一项 |  |  | 2
|  |  | 电气工程采购安装 | 2 | 一项 | 一项 |  |  | 2
|  | 质量指标 | 工程质量指标 | 1 | 相关部门出具工程验收合格的验收报告 | 未完成 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0.5 | 因类家庭养育中心未竣工
|  |  | 设施设备采购质量指标 | 1 | 验收合格 | 未完成 |  |  | 0.5
|  | 时效指标 | 工程验收期限 | 1 | 2020年6月底 | 未完成 |  |  | 0.5
|  |  | 采购物资到位期限 | 1 | 2020年9月底 | 未完成 |  |  | 0.5
|  | 成本指标 | 类家庭生活设施采购成本 | 2 | 157.32万元 | 23.59万元 |  |  | 1 | 生活设施支付比例30%
|  |  | 儿童康复设施采购成本 | 2 | 64.62万元 | 0 |  |  | 1 | 招标采购流程结束，未支付
|  |  | 办公设施采购成本 | 2 | 25.99万元 | 26.79万元 |  |  | 2
|  |  | 大龄孤儿就业实训基地设施采购成本 | 2 | 40.97万元 | 14.9万元 |  |  | 1
|  |  | 室内外装修工程 | 2 | 482万元 | 0 |  |  | 1
|  |  | 附属用房建设工程 | 2 | 140万元 | 0 |  |  | 1
|  |  | 院落硬化工程 | 2 | 23.77万元 | 0 |  |  | 1
|  |  | 消防设施安装及给排水工程 | 2 | 68万元 | 0 |  |  | 1
|  |  | 电气工程采购安装 | 2 | 92万元 | 0 |  |  | 1
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 集体化的抚养方式，使孤残儿童有机会进入“家庭”。 | 10 | 机构内30%-40%的儿童进入类家庭进行养护 | 未完成 |  |  | 5 | 因类家庭养育中心未竣工
|  |  | 满足孩子情感需求。 | 5 | 100% | 未完成 |  |  | 2.5
|  |  | 促进大龄孤儿乃至于社会困境儿童从机构或家庭向社会的有效衔接。 | 5 | 机构内有劳动能力丁儿童100%都能得到训练。 | 未完成 |  |  | 2.5
|  | 可持续 影响指标 | 加速我院儿童福利事业创新发展 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 为收养儿童创造适宜的生活、成长空间 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 类家庭抚育孤儿满意度 | 10 | 95% | 95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 实训基地大龄孤儿满意度 | 10 | 95% | 95% |  |  | 10
总 分 | [9 empty] | 77
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏老年人服务中心项目（运营费、设施设备维修升级项目）
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 宁夏老年人服务中心项目（运营费、设施设备维修升级项目）
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏老年人服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 323.9 | 833.9 |  | 216.83
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 323.9 | 833.9 |  | 216.83
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 物业面积 | 4 | 2.5万平米 | 2.5万平米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 供暖面积 | 4 | 5.09万平米 | 9445.16平米 |  |  | 4 | 新建项目的暖气费由施工方承担
|  |  | 水电费、零星维修承担单位 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 物业服务标准 | 4 | 物业服务品质符合要求，满足二级物业服务标准。 | 物业服务品质符合要求，满足二级物业服务标准。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4
|  |  | 维修工程验收合格率 | 4 | 维修工程验收合格 | 维修工程验收合格 |  |  | 4
|  | 时效指标 | 按期缴纳水电暖物业费 | 4 | 严格按照水务局、供电局、供暖公司要求时间节点缴纳运营费 | 严格按照水务局、供电局、供暖公司要求时间节点缴纳运营费 |  |  | 4
|  |  | 维修工程按期完工率 | 4 | 2020年完成维修改造 | 2020年完成维修改造 |  |  | 4
|  | 成本指标 | 物业费 | 4 | 130.2万元 | 130.2万元 |  |  | 4
|  |  | 暖气费 | 4 | 124.7万元 | 36.5万元 |  |  | 1 | 新建项目的暖气费由施工方承担
|  |  | 水电费、零星维修支出 | 4 | 69万 | 50.13万元 |  |  | 3 | 水电费节约
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 完善养老服务设施建设，为入住老人提供良好的养老服务。 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 满足社会日益增长的养老需求，解决部分养老问题。 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 入住老人满意度 | 10 | 大于95% | 大于95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 家属满意度 | 10 | 大于95% | 大于95% |  |  | 10
总 分 | [9 empty] | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套设施项目
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套设施项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏老年人服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 600 | 2050 |  | 500
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 600 | 2050 |  | 500
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 建筑面积 | 10 | 42026平方米 | 42026平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 10 | 基建项目竣工验收合格 | 爱心养护楼已完成竣工验收 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 7 | 关爱护理楼、养老护理员实训楼根据质检部门提出的问题已整改，正等待二次验收。
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 10 | 基建项目于2019年完工，2020年完成工程结算 | 2019年完工，2020年完成工程结算单位招标，结算工作正在进行中 |  |  | 7 | 关爱护理楼、养老护理员实训楼根据质检部门提出的问题已整改，正等待二次验收。
|  | 成本指标 | 2020年宁夏老年人服务中心爱心养护楼等配套设施项目资金额 | 10 | 500 | 500 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 完善养老服务设施建设，为入住老人提供良好地入住环境 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 提高养老护理员人才队伍建设，满足日益增长的养老服务需求 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会满意度 | 20 | 大于95% | 大于95% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 养老服务事业专项资金（民办养老机构一次性床位补助、陶乐运营费）
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 养老服务事业专项资金（民办养老机构一次性床位补助95.2万元、陶乐运营费180万元）
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏陶乐养老服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 275.2 |  | 275.2
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 275.2 |  | 275.2
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 运营费补助数量 | 5 | 陶乐养老服务中心1家 | 陶乐养老服务中心1家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 补助民办养老机构普通型床位 | 5 | 323张 | 323张 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 补助资金适配性 | 5 | 95%以上 | 95%以上 |  |  | 5
|  |  | 养老机构建设相关管理办法及标准 | 5 | 符合建设标准 | 符合建设标准 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  | 时效指标 | 补助资金拨付时限 | 5 | 按时拨付 | 按时拨付 |  |  | 5
|  | 成本指标 | 民办养老机构一次性床位补助金额 | 5 | 95.2万元 | 95.2万元 |  |  | 5
|  |  | 陶乐养老中心运营费 | 5 | 180万元 | 180万元 |  |  | 5
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务。 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  |  | 民办养老机构发展压力 | 10 | 大幅降低 | 大幅降低 |  |  | 9
|  | 可持续 影响指标 | 加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐 | 10 | 效果明显 | 效果明显 |  |  | 9
|  |  | 养老事业发展规范性、顺畅性 | 10 | 大幅提升 | 大幅提升 |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 服务机构人员满意度 | 10 | 达到95%以上 | 95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 老年人满意度 | 10 | 达到95%以上 | 95%以上 |  |  | 10
总 分 | [9 empty] | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 社会救助专项资金（城乡低保、孤儿养育津贴、临时救助、流浪乞讨）
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 社会救助专项资金（城乡低保、孤儿养育津贴、临时救助、流浪乞讨、特困供养）
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏儿童福利院、宁夏陶乐养老服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 481 | 481 |  | 428
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 481 | 481 |  | 428
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 拨付区本级儿童福利机构补助资金 | 5 | 1家 | 1家 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 拨付区本级养老服务机构补助资金 | 5 | 1家 | 1家 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 救助标准 | 10 | 与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定标准 | 与经济社会发展水平相适应，达到自治区规定标准 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 在规定时限内拨付补助资金的比例 | 3 | ≧90% | ≧90% |  |  | 3
|  |  | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 3 | ≧90% | ≧90% |  |  | 3
|  |  | 接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 | 3 | ≦5分钟 | ≦5分钟 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 宁夏儿童福利院补助资金 | 5 | 256万元 | 256万元 |  |  | 5
|  |  | 陶乐养老服务中心补助资金 | 6 | 225万元 | 172万元 |  |  | 4
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平提升情况 | 20 | 稳步提升 | 稳步提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度 | 20 | 不断完善 | 不断完善 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 被保障人群满意度 | 20 | 达到95%以上 | 96% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 养老服务体系建设项目
自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 养老服务体系建设项目
主管部门及代码 |  |  | 自治区民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 民政厅本级、宁夏儿童福利院、宁夏陶乐养老服务中心、相关市县区民政局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 403.2 | 403.2 |  | 297.5
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 403.2 | 403.2 |  | 297.5
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0
年度总体 目标 | 一、民办养老机构一次性床位补助95.2万元。二、民办养老机构综合责任险补助28万元。三、养老服务机构安全性和适老性改造项目63万元。四、城乡困难老年人意外伤害保险补助资金117万元。五、农村居家养老适老化改造项目100万元。 |  |  |  |  | 一、民办养老机构一次性床位补助95.2万元。二、民办养老机构综合责任险补助28万元。三、养老服务机构安全性和适老性改造项目63万元。四、城乡困难老年人意外伤害保险补助资金117万元。已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 补助民办养老机构普通型床位 | 2 | 323张 | 323张 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 2
|  |  | 民办养老机构（含公建民营）床位补助购买一份综合责任保险数 | 2 | 3500张 | 2816张 |  |  | 1.6
|  |  | 养老服务机构安全性和适老性改造项目 | 2 | 1个 | 1个 |  |  | 2
|  |  | 全区低收入高龄老人数 | 2 | 39000人 | 39000人 |  |  | 2
|  |  | 补助农村居家养老适老化改造项目 | 2 | 1个 | 1个 |  |  | 0 | 受疫情影响，按照以收定支原则，资金未下达
|  | 质量指标 | 符合条件的老年人享受综合责任保险补助率 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 补助资金适配性 | 5 | 95%以上 | 95%以上 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 补助资金下拨时间 | 10 | 2020年底前 | 2020年底前 |  |  | 8 | 受疫情影响，按照以收定支原则，居家适老化改造项目资金100万元未下达
|  | 成本指标 | 民办养老机构一次性床位补助 | 2 | 95.2万元 | 95.2万元 |  |  | 2
|  |  | 民办养老机构综合责任险 | 2 | 28 万元 | 22.5万元 |  |  | 1.6
|  |  | 养老服务机构安全性和适老性改造 | 2 | 63万元 | 63万元 |  |  | 2
|  |  | 城乡困难老年人意外伤害保险补助资金 | 2 | 117万元 | 92万元 |  |  | 1.5
|  |  | 农村居家养老适老化改造项目 | 2 | 100万元 | 0 |  |  | 0 | 受疫情影响，按照以收定支原则，居家适老化改造项目资金100万元未下达
| 效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务。 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐 | 20 | 效果明显 | 效果明显 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 老年人满意度 | 10 | 95%以上 | 95%以上 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 服务机构满意度 | 10 | 95%以上 | 95%以上 |  |  | 10
总 分 | [9 empty] | 92.7
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。